Приложение № 1

к приказу министра образования

Оренбургской области

от 11.03.2015 № 01-21/467

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в образовательных организациях Оренбургской области

Цель: создание условий для внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий министерства образования, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области, по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), научно-методическое сопровождение внедрения стандарта.

Задачи:

1. Обеспечение нормативно-правового и методического направления внедрения и реализации ФГОС ДО в соответствии с действующим законодательством.

2. Создание условий для методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

3. Разработка организационно-управленческих документов, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ДО применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям Оренбургской области.

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

5. Организация мероприятий по созданию финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО, учет организационно-правовых форм образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

6. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ДО и координация деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области.

| № | Направления мероприятий |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Министерство образования, ГБУ РЦРО Оренбургской области |  | Учредитель образовательной организации |  | Дошкольная образовательная организация |  |  |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение нормативно- правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствие с действующим законодательством |  | Январь - декабрь 2015 |  | Единый перечень нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО в образовательные организации |  | Нормативно-правовые акты, обеспечивающие внедрение и реализацию ФГОС ДО |  | План-график (дорожная карта) внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательной организации Локальные акты образовательной организации, разработанные в соответствии действующему законодательству в области образования, ФГОС ДО |  |  |
| 1.2. | Создание методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования |  | Апрель 2015 г. |  | Методические рекомендации по разработке (корректировке) образовательной программы дошкольного образования |  | Методические рекомендации по разработке образовательной программы (части, формируемой участниками образовательных отношений) с учетом региональных, этнокультурных особенностей муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО Оренбургской области |  | 2015 г., 2016 г. |  | Инструментарий и программы мониторинга Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО области | Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга, создание условий в ДОО муниципального образования для реализации ФГОС ДО |  | Условия в соответствии ФГОС ДО для реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОО |  |  |
| 1.4. |  | Разработка методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Ноябрь 2015 г. |  | Методические рекомендации по организации развивающей предметно- пространственной среды в ДОО в соответствии требованиям ФГОС ДО, учетом региональных особенностей | Методические рекомендаций по организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии требованиям ФГОС ДО, учетом особенностей муниципального образования |  | Перечень игрового и развивающего оборудования в соответствии с методическими рекомендациями по организации развивающей предметно-пространственной среды |  |  |
| 1.5. |  | Доработка и корректировка образовательных программ дошкольного образования ДОО |  | Апрель 2015 г. |  | Консультации | Методическое сопровождение разработки (корректировки) образовательных программ ДО в соответствии с федеральным реестром примерных образовательных программ, учетом региональных, этнокультурных особенностей |  | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОО |  |  |
| 1.6. |  | Содействие в развитии негосударственного сектора дошкольного образования |  | В течение 2015 г. |  | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора дошкольного образования в Оренбургской области | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора дошкольного образования в муниципальном образовании Конференции |  |  |  |  |
| 2. |  | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация деятельности рабочих групп по внедрению и реализации ФГОС ДО |  | В течение 2015 г. |  | План работы областной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области Положение об областной рабочей группе по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области |  | План работы рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального образования Оренбургской области Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального образования Оренбургской области |  | План работы рабочей группы по внедрению и реализации ФГОС в ДОО Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС в ДОО |  |
| 2.2. |  | Координация деятельности региональных (базовых) площадок |  | В течение 2015 г. |  | План работы региональных (базовых) площадок Положение о деятельности региональных (базовых) площадок |  | План работы муниципальных (базовых) площадок Положение о деятельности муниципальных (базовых) площадок |  | Обобщенный опыт внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО |  |
| 2.3. |  | Организация методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования |  | Постоянно |  | Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (пунктов). Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях |  | Консультативно-методические центры получения психолого- педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  | Список родителей, получающих (нуждающихся в получении) методическую, психолого- педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования |  |
| 2.4. |  | Обеспечение преемственности программ дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС |  | 2015 г. |  | Контроль Исследование деятельности ДОО Консультации Семинары |  | План работы муниципальных методических служб по обеспечению преемственности программ дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС |  | План работы по преемственности со школой Договор со школой (о сотрудничестве) |  |
| 3. |  | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Переработка модульных образовательных программ повышения квалификации педагогов и руководителей ДОО |  | 2015 г. |  | Программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО образовательных организаций ВПО и СПО Оренбургской области |  | Информация на сайтах о программах повышения квалификации |  | План-график прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО |  |
| 3.2. |  | Организация повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО в очном режиме |  | 2015 г. |  | Информация на сайтах образовательных организаций ВПО и СПО Оренбургской области График проведения курсовой подготовки образовательными организациями ВПО и СПО Оренбургской области |  | Информация на сайтах о курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО в очном режиме и дистанционном обучении График проведения курсовой подготовки образовательными организациями ВПО и СПО Оренбургской области |  | Договоры с образовательными организациями ВПО и СПО на оказание услуг по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ДОО |  |
| 3.3. |  | Подготовка региональных тьюторов по научно-методическому сопровождению внедрения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Организация дистанционного обучение педагогов и руководителей ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Обеспечение системы непрерывного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  | 2015 г. |  | Мониторинг повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с программами по ФГОС ДО Методические мероприятия в режиме видеоконференции, круглые столы… |  | Соцзаказ на повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования муниципального образования в соответствии с программам ФГОС ДО, предусматривающий опережающую подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых местах в ДОО |  | Программа ДОО «Педагогические кадры» Годовой план работы ДОО Карты индивидуальных образовательных маршрутов педагогов Планы по самообразованию Портфолио педагога |  |
| 3.6. |  | Реклама инновационных моделей методического сопровождения педагогов системы дошкольного образования в период внедрения и реализации ФГОС ДО |  | В течение 2015 г. |  | Областные конкурсы профессионального мастерства педагогов ДОО Научно-методические семинары и конференции, методические совещания, семинары-презентации, мастер-классы, открытые просмотры… Методические сборники по распространению инновационного опыта методического сопровождения педагогов системы дошкольного образования в период внедрения и реализации ФГОС ДО |  | Конкурсы профессионального мастерства педагогов ДОО муниципального образования, методические семинары, конференции… |  | Творческие отчеты, открытые просмотры, мастер-классы, обучающие семинары-практикумы… |  |
| 3.7. |  | Диссеминация педагогического опыта инновационной деятельности ДОО |  | В процессе формирования опыта |  | Публикации из опыта работы ДОО Оренбургской области по внедрению и реализации ФГОС ДО Областные конкурсы, связанные с выявлением опыта инновационной деятельности педагогов и ДОО области по внедрению и реализации ФГОС ДО Методические сборники из опыта работы (издание) Семинары-презентации опыта инновационной деятельности |  | Публикации в массовой прессе Оренбургской области и района о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО Опыт работы муниципального образования по внедрению ФГОС ДО в образовательные организации – трансляция Методические сборники с включением лучшего опыта работы (издание) Статьи из опыта работы (публикации в педагогических изданиях муниципального, регионального и всероссийского уровней) Конкурсная деятельность (муниципальные, областные и всероссийские конкурсы, связанные с диссеминацией опыта работы педагогических коллективов ДОО в период внедрения ФГОС ДО) |  | Опыт работы педагогов и ДОО В условиях внедрения и реализации ФГОС ДО Статьи из опыта работы в журналах, адресованных педагогическим работникам сферы образования Конкурсная деятельность (конкурсы в образовательной организации, районные, областные и всероссийские) |  |
| 3.8. |  | Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | Июнь 2015 г. |  | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность |  | Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность |  | План-график аттестации педагогических работников ДОО |  |
| 3.9. |  | Изучение образовательных потребностей педагогов системы дошкольного образования области |  | В течение 2015 г. |  | Отчеты по результатам анкетирования педагогов |  | Спецзаказ муниципального образования на образовательные услуги |  | Запрос на образовательные услуги педагогов |  |
| 3.10. |  | Формирование базы данных об инновационном опыте методического сопровождения педагогов ДОО в период внедрения и реализации ФГОС ДО |  | В течение 2015 г. |  | Адреса инновационного опыта (визитные карточки) по внедрению ФГОС ДО на сайте ГБУ РЦРО Оренбургской области Визитные карточки ДОО |  | Реклама инновационного опыта на сайте МОУО |  | Реклама инновационного опыта на сайте ДОО |  |
| 3.11. |  | Использование научно-методических материалов Интернет-странички «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области» |  | Постоянно |  | Методические материалы по итогам семинаров: http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2323 |  | Материалы из опыта работы ДОО муниципалитета на сайте МОУО |  | Материалы из опыта работы на сайте ДОО |  |
| 3.12. |  | Создание единой информационной среды взаимодействия по вопросам ФГОС ДО с ММС и образовательными организациями области |  | Постоянно |  | Методические и справочные электронные ресурсы по вопросам ФГОС ДО на сайтах министерства образования и ГБУ РЦРО Оренбургской области |  | Методические и справочные электронные ресурсы по вопросам ФГОС ДО на сайте МОУО |  | Методические и справочные электронные ресурсы по вопросам ФГОС ДО на сайте ДОО |  |
| 4. |  | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Мониторинг финансово-экономического обеспечения внедрения и реализации ФГОС ДО |  | 2015 г. |  | Мониторинг запланированных средств в местном бюджете на повышение квалификации в соответствии с программами по ФГОС ДО, переоснащение и дооснащение предметно-пространственной развивающей среды образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО |  | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования Государственное (муниципальное) задание по реализации бесплатного дошкольного образования. |  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |  |
| 5. |  | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Обсуждение проблем внедрения и реализации ФГОС ДО |  | В течение 2015 г. |  | Интернет-форум по обсуждению проблем внедрения и реализации ФГОС ДО, поиск решений |  | Открытые обсуждения проблем внедрения и реализации ФГОС ДО на сайте управления образования с участием руководителей и педагогических работников ДОО, сотрудников муниципальных служб и родительской общественности |  | Родительские собрания и педсоветы, рассматривающие проблемы внедрения и реализации ФГОС ДО |  |
| 5.2. |  | Информационное сопровождение в СМИ о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО |  | Постоянно |  | Интервью и публикации в CMИ, в том числе электронных, о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО Пресс-релизы на сайтах министерства образования и ГБУ РЦРО Оренбургской области, связанные с вопросами внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области |  | Интервью и публикации в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. Пресс-релизы на сайте МОУО, связанные с вопросами внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального образования |  | Пресс-релизы о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО на сайте ДОО Публикации в СМИ Просветительная работа среди родителей и заинтересованной общественности: нформационные стенды, стендовые доклады, мероприятия |  |
| 5.3. |  | Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации |  | Сентябрь 2015 г. |  | Примерное положение о публичном докладе ДОО с включением в структуру доклада раздела по внедрению и реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти) |  | Примерное положение о публичном докладе дошкольной образовательной организации с включением в структуру доклада раздела по внедрению и реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов на сайтах МОУО, сайтах ДОО |  | Положение о публичном докладе ДОО с включением в структуру доклада раздела по внедрению и реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов на сайте ДОО |  |
| 5.4. |  | Размещение информации на Интернет-странице «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области» |  | Постоянно |  | Информация на сайте ГБУ РЦРО на странице «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области» |  | Информация на сайте МОУО |  | Информация на сайте ДОО |  |