## Лист1
Приложение к приказу Управления образования администрации города Бузулука №01-10/392 от 31.08.2015
План работы Управления образования администрации города Бузулука по организации условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на 2015-2016 учебный год
№ п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение
1 | Разработка Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях города Бузулука | сентябрь 2015 г. | Тренкина Г.Г.
2 | Подготовка отчета по итогам реализации Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях города Бузулука | ноябрь-декабрь 2016 г. | Тренкина Г.Г.
3 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных (мунициальных) услуг по обеспечению доступности услуг для инвалидов | до 1.06.2015 | Тимошкина М.В., Сурменко О.Н.
2. Организационное направление
1 | Определение статуса обучающегося, формирование городского банка данных детей-инвалидов от 1,5 до 18 лет | до 15.09.2015 | ОУ, Тренкина Г.Г., Кадушкина Л.П.
2 | Разработка индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями | ноябрь 2015 г. | Кадушкина Л.П., ОУ
3 | Формирование банка данных специалистов психолого-педагогического сопровождения школ, ДОУ. | до 15.09.2015 | Кадушкина Л.П., Тренкина Г.Г.
4 | Вовлечение детей- инвалидов и обучающихся с ОВЗ в занятия по выбору, секции, кружки с целью организации досуга подростков | в течение года | ОУ, заместители директоров по воспитательеной работе, соц. педагоги
5 | Обеспечение индивидуальной психолого-педагогической и социальной помощи детям с особыми образовательными потребностями | в течение года | Кадушкина Л.П., ОУ
6 | Своевременное выявление и направление на ПМПК детей в возрасте до 10 лет с целью диагностики и определения дальнейшей формы обучения, условий обучения | в течение года | Кадушкина Л.П., ОУ
7 | Организация консультационных дней для родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями | в течение года | Кадушкина Л.П., ОУ
3. Методическое обеспечение
1 | Участие в областных совещаниях, семинарах-совещаниях, практических семинарах, консультациях по развитию инклюзивного образования в Оренбургской области | в течение года | Тренкина Г.Г., педагогические работники ОУ
2 | Организация методического сопровождения процессов введения и развития инклюзивного образования | в течение года | Кадушкина Л.П., Тренкина Г.Г.
3 | Организация межведомственного сотрудничества (Кадушкина Л.П., УДОД, ОУ, ДОУ, Центр дистанционного обучения г. Оренбурга и др.) в вопросах организации обучения | в течение года | Кадушкина Л.П., Тренкина Г.Г.
4 | Изучение информации по введению и развитию инклюзивного образования | в течение года | Кадушкина Л.П., Тренкина Г.Г.
5 | Создание раздела «Инклюзивное образование» на сайте Управления образования Администрации города Бузулука, ОУ | октябрь 2015 года | Тренкина Г.Г., Саблина Е.В., ОУ
6 | Подготовка информационных писем и методических рекомендаций по введению и развитию инклюзивного образования в городе Бузулуке | октябрь 2015 года | Кадушкина Л.П., Тренкина Г.Г.
7 | Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования в городе Бузулуке на сайте УО, ОУ | в течение года | Тренкина Г.Г., Саблина Е.В., ОУ
8 | Инструктивное совещание для педагогов образовательных организаций города Бузулука, специалистов в рамках обеспечения условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | октябрь 2015 года | Тренкина Г.Г., Тимошкина М.В., Сурменко О.Н.
9 | Организация и проведение круглого стола для руководителей образовательных учреждений города по вопросам развития инклюзивного образования "Социальное партнерство как эффективный способ реализации возможностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования" | март 2016 г. | Тренкина Г.Г., ОУ
10 | Конференция с работниками ДОУ «Инклюзивное дошкольное образование: проблемы, опыт, перспективы» | 23 октября 2015 | Сурменко О.Н.
4. Информационно-просветительское направление
1 | Информирование общественности о развитии инклюзивного образования в Оренбургской области, в городе Бузулуке | Декабрь 2015 г. | ОУ, УО
2 | Курсовая подготовка педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | по плану Министерства образования Оренбургской области | ОУ, УО, МО
3 | Организация и проведение уроков толерантности и уроков доброты с привлечением социальных партнеров, в том числе активистов общественных организаций города | в течение года | ОУ, Кадушкина Л.П.
5. Образовательная деятельность
1 | Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | с 01.09.2016 г. | УО, ОУ
2 | Разработка и реализация коррекционной программы, адаптированных образовательных программ с учетом имеющихся нарушений детей с ОВЗ, детей-инвалидов | в течение года | Руководители ОО
3 | Организация работы объединений по интересам, кружков профессионально-трудового обучения детей с ограниченными возможностями | В течение года | ОУ, УО, УДОД
4 | Развитие дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья через сайт образовательной организации, электронную почту, скайп. | в течение года | УО, ОУ
6. Развитие безбарьерной среды в образовательных учреждениях
1 | Обеспечение открытия двери в ОУ в сторону, противоположную пандусу | 2016 | Руководители ОУ
2 | Обеспечение эффективного использования оборудования, полученного в рамках программы "Доступная среда" в СОШ №12, СОШ №8. | в течение года | руководители СОШ №12, СОШ №8, Тренкина Г.Г.
3 | Нанесение маркировки для предупреждения о начале лестничного марша (окраска нижней и верхней ступеньки в контрастный цвет) | 2016 | Руководители ОУ
4 | Установка, настройка и использования специализированного оборудования для детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения развития в СОШ №№4, 8, 10, 12 (в рамках участия в государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015 годы») | 2016 | Руководители ОУ
5 | Использование оборудования, полученного в рамках программы "Доступная среда" для развития детей школьного ми дошкольного возраста | в течение года | Руководители ОУ
6 | Закрепление ковровых покрытий на путях движения, особенно на стыках полотен и на границе разнородных покрытий | 2016 | Руководители ОУ
7 | Маркировка мебели с учетом особенностей слабовидящих детей | 2016-2017г. | Руководители ОУ
8 | Обеспечение доступности основных документов на сайтах, стендах ОУ для слабовидящих детей | 2016-2020г. | Руководители ОУ

## Лист2
№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки
1. Нормативно-правовое обеспечение
1 | Разработка Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях города Бузулука | Тренкина Г.Г. | сентябрь 2015 г.
2 | Рассмотрение Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях города Бузулука на аппаратном совещании в Управлении образования администрации города Бузулука | Тренкина Г.Г., заместители начальника УО, специалисты УО | сентябрь 2015 г.
3 | Утверждение Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях города Бузулука | Тренкина Г.Г. | сентябрь 2015 г.
4 | Подготовка отчета по итогам реализации Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях города Бузулука | Тренкина Г.Г. | май 2016 г.
5 | Рассмотрение отчета по итогам реализации Плана мероприятий по развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях города Бузулука на совете руководителей | Тренкина Г.Г. | май 2016 г.
6 | Разработка индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями | Кадушкина Л.П. | ноябрь 2015 г. | Исполнение Решения Городского семинара руководителей образовательных учреждений города Ижевска по теме «Социальное партнерство как эффективный способ реализации возможностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» от 23.11.2012г.
1.Организационное направление
1.1. | Определение статуса обучающегося, оформление банка данных на детей с ОВЗ | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР | Август- сентябрь
1.2. | Заседание школьной комиссии по утверждению планов работы с обучающимися с ОВЗ на 2013-2014 учебный год | Неплохова В.Н., Семенова С.В., педагог- психолог, Сванидзе Г.С., социальный педагог, классные руководители | Сентябрь
1.3. | Вовлечение детей- инвалидов и обучающихся с ОВЗ в занятия по выбору, секции, кружки с целью организации досуга подростков | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР, Сванидзе Г.С., социальный педагог | В течение года
1.4. | Заседания школьной комиссии по обращению родителей (законных представителей) обучающихся, учителей, классных руководителей | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР | По необходимости
1.5. | Мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и детям с ОВЗ | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР, Сванидзе Г.С., социальный педагог | В течение года
2015-06-01
2. Методическое направление
2.1. | Подбор методических пособий | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР | В течение года
2.2. | Создание методической копилки, подготовка печатных работ | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР | В течение года
2.3. | Лекторий по вопросам воспитания толерантного отношения к людям с ОВЗ | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР | В течение года
3. Учебно- воспитательная работа
3.1. | Анализ работы педагогов (посещение уроков, контроль за ведением документации) | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР, | В течение года
Заместители директора по УВР по направлениям
3.2. | Воспитательный час «Уроки доброты и милосердия» | Маркова Е.А., заместитель директора по ВР, классные руководители | Ноябрь
3.3. | Воспитательный час «Конвенция о правах ребенка» | Маркова Е.А., заместитель директора по ВР, классные руководители | Декабрь
3.4. | Международный день людей с инвалидностью. Воспитательный час: «Мы такие разные…» | Маркова Е.А., заместитель директора по ВР, классные руководители | декабрь
3.5. | Всероссийская неделя инклюзивного образования (классные часы, беседы) | Маркова Е.А., заместитель директора по ВР, классные руководители | Март
3.6. | Всемирный день здоровья (спортивные мероприятия) | Маркова Е.А., заместитель директора по ВР, Кабринская И.В., руководитель ШМО учителей физической культуры, классные руководители | 5 апреля
3.7. | Международный день борьбы за права инвалидов | Маркова Е.А., заместитель директора по ВР, классные руководители | 6 мая
4. Психолого- педагогическое, коррекционное направление
4.1. | Психологическая диагностика детей с ОВЗ, обследование эмоционально- волевой сферы с целью выработки рекомендаций учителям и родителям (законным представителям) | Семенова С.В., педагог- психолог | Сентябрь
4.2. | Мониторинг успеваемости детей- инвалидов и детей с ОВЗ с целью оказания комплексной психолого- педагогической помощи в обучении | Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР | В течение года
4.3. | Консультативная помощь родителям (законным представителям) | Семенова С.В., педагог- психоло, | В течение года
Сванидзе Г.С., социальный педагог
5. Медицинское направление
5.1. | Изучение медицинских карт | Юхименко Г.В., школьный фельдшер | Август- сентябрь
5.2. | Мониторинг состояния здоровья детей- инвалидов и детей с ОВЗ | Юхименко Г.В., школьный фельдшер | В течение года
6. Материально- техническое направление
6.1. | Обеспечение условий для детей- инвалидов и детей с ОВЗ | Невская Г.Г., директор школы | В течение года
Неплохова В.Н., заместитель директора по УВР
7. Социальное партнерство
7.1. | Посещение обучающих семинаров, совещаний | Неплохова В.Н.., заместитель директора по УВР | В течение года
7.2. | Участие в методических секциях, семинарах, конференциях | Неплохова В.Н.., заместитель директора по УВР | В течение года
7.3. | Организация совместной работы с: | Неплохова В.Н.., заместитель директора по УВР, | В течение года
| - ЦИТ – дистанционное обучение детей -инвалидов; | Маркова Е.А., заместитель директора по УВР,
- МБОУ ДОД «Центр эстетического образования»;
-МБОУ «Дом детского творчества»

## Лист3
№ п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные
1. | Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования
1.1. | Разработка Плана мероприятий по реализации инклюзивного образования | Июнь 2014 г. | Заместитель директора по УР
Заместитель директора по ДО
1.2. | Проведение совещания при директоре по реализации плана-графика инклюзивного образования на 2014/2015 уч. г. и созданию условий инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями нарушений детей с ОВЗ. Организация внутришкольного совета по инклюзии | 2014-09-01 | Администрация ОО
1.3. | Разработка локальных актов по подготовке и введению инклюзивного образования | В течение года 2014 г. | Администрация ОО
1.4. | Подготовка отчета по исполнению Плана-графика мероприятий реализации инклюзивного образования | Декабрь, ежегодно | Администрация ОО
2. | Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования
2.1. | Участие в мониторинге готовности ОО, стартовых условий введения инклюзивного образования, подготовка обобщенной информации мониторинга готовности ОО | 2014 | Администрация ОО
2.2. | Организация методического объединения педагогов, реализующих инклюзивное образование, организация их курсовой подготовки | 2014-10-01 | Администрация ОО
2.3. | Участие в межведомственных мероприятиях | 2014 | Администрация ОО
2.4. | Заполнение банка детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования | Постоянно (1 раз в год) | Ад
| Заполнение банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования | Постоянно (1 раз в год) | Администрация ОО
2.6. | Организация и проведение Недели инклюзивного образования | 11–15 марта (ежегодно) | Администрация ОО
2.7. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов | ежегодно | Администрация ОО
2.8. | Организация консультирования для родителей детей, включенных в инклюзивный процесс (на базе отдела психолого-педагогического сопровождения МБУ «ЦОФРОУ Кондинского района») | 2015 | Администрация ОО
2.9. | Организация волонтеров по сопровождению инклюзивного образования | 2015 | Администрация ОО
3. | Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования
3.1. | Методическое сопровождение процессов введения и развития инклюзивного образования | 2014 | Методический совет
3.2. | Приобретение оборудования для создания универсальной среды | 2015-04-01 | Руководитель ОО
3.3. | Разработка раздела ООП «Коррекционная работа» | 2014-09-01 | Зам. директора по УР
3.4. | Реализация методических рекомендаций. Назначение ответственного координатора по развитию и внедрению инклюзивного образования в ОО | 2014–2015 | Администрация ОО
3.5. | Организация и содействие в проведении методических консультаций для педагогов, организаторов инклюзивного процесса | 2014–2015 | Администрация ОО
3.6. | Анализ, отбор материала для обобщения успешного опыта инклюзивного обучения и социализации детей с особенностями развития | Апрель–май 2015 | Администрация ОО
3.7.’ | Разработка ООП и рабочих программ педагогов. | 2015-08-01 | Заместитель директора по УР
4. | Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования
2015-01-04 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам инклюзивного образования | Постоянно | Администрация ОО
4.2. | Участие педагогов на дискуссионной педагогической площадки ресурса «Школлеги» | 2014–2015 | Администрация ОО
4.3. | Участие в обучающих семинарах, в т.ч. Web-семинарах, для педагогических работников по вопросам инклюзивного образования | 2014–2015 | Администрация ОО
| Участие в курсах повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс с детьми с ОВЗ | 2014–2015 | Администрация ОО
4.5. | Участие в практико­ориентированных семинарах для педагогов и специалистов системы сопровождения | 2014–2015 | Администрация ОО
4.6. | Участие в стажировочных мероприятиях организации инклюзивного образования | 2015 | Администрация ОО
4.7. | Обучение педагогических работников инновационным образовательным технологиям в контексте форм инклюзивного подхода и моделей предоставления специальных образовательных услуг для детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. Введение в практику образовательных организаций инновационных образовательных технологий инклюзивного образования. | 2014–2015 | Администрация ОО
4.8. | Участие в окружных и муниципальных мероприятиях, организация августовских педагогических чтений | Июль–август 2014–2015 | Администрация ОО
5. | Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования
5.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2014–2016 годы». Приобретение оборудования для организации доступной и универсальной среды | 2014–2015 | Руководитель ОО
5.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в Кондинском районе на 2014–2016 годы». Приобретение оборудования для организации доступной и универсальной среды | 2014–20
| Создание и наполнение раздела «инклюзивное образование» на сайте ОО | Постоянно, 1 раз в квартал | Заместитель директора по УР, заместитель директора по ДО
6.2. | Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования в муниципальных и школьных СМИ | 2014–2015 | Заместитель директора по УР, заместитель директора по ДО
6.3. | Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ | 2014–2015 | Администрация ОО
6.4. | Участие в проведении окружного конкурса детских проектов «Мы вместе» | 2015 | Заместитель директора по УР
7. | Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования
7.1. | Создание универсальной образовательной среды | 2014 | Администрация ОО
7.2. | Организация школьной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательной организации маломобильных групп населения (пандусы, подъемники, специально оборудованные туалеты, кабинеты лечебной физкультуры, психомоторной коррекции, комнаты для логопедических и коррекционных занятий с дефектологами и психологами, медицинский кабинет, спортивный зал и пр.) | 2014–2015 | Администрация ОО
7.3. | Внесение данных в мониторинг на муниципальном уровне наличия оборудования и приспособлений в образовательной организации для передвижения маломобильных групп населения | 2014–2015 | Заместитель директора по АХЧ
7.4. | Внесение данных в мониторинг на муниципальном уровне оснащения объектов спорта образовательной организации необходимым оборудованием для детей с особыми образовательными потребностями | 2014–2015 | Заместитель директора по АХЧ
7.5. | Внесение данных в мониторинг исполнения программы «Доступная среда» | 2014–2015 | Заместитель директора по УР